## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX2팀 이범구 / 2020. 11. 02 ~ 2020. 11. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SK SUNI 고도화 | 제안 및 구축 업무 | 임원급 수정사안 반영 |  | 상 | 80% | 20 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 참고자료 서칭 |  |  |  | 합계: 3; 월: 3
농협 | 제안 업무 | 로고시안 5종 제작 및 취합 |  | 중 | 10% | 합계: 1; 목: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항