## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX2팀 이범구 / 2020. 10. 26 ~ 2020. 10. 30
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SK SUNI 고도화 | 제안 및 구축 업무 | 디자인 시안 제작 | 광화문 사무실으로 이동 및 대응 | 상 | 50% | 20 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 논의 | 디자인 리뷰회의 | SK G.Plant에서 3회 진행 | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 2; 화: 1; 목: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항