## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-10-26 ~ 2020-10-30
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.5 | 5 | 5.5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 업무 | 데스크톱, 모바일 시안 수정사항 정리 | 5차 수정작업 : 11월 1주차 | 중 | 100% | 3 |  | 1 |  | 0.5 | 1.5
|  | 서브 페이지 화면 기획서 수정(데스크톱) | 모의고사 UI는 내부 개발팀 협의 후 디자인 진행 | 상 | 90% | 12 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2
|  | 서브 페이지 화면 설계(모바일) |  | 상 | 5% | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 정보구조도 작성 | 최종 : V.1.1 | 상 | 100% | 1 | 1
|  | 주간 보고 회의 |  | 중 | 100% | 1 |  |  |  | 1
|  | 질의사항 정리 및 요청 |  | 중 | 100% | 3.5 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5
|  | 기획안 내부 리뷰 | 디자인, 백엔드 참석 (상세 페이지 리뷰는 작업과 병행) | 상 | 100% | 0.5 | 0.5
|  | WBS 작성 및 공유 | 디자인팀 요청 건 | 상 | 100% | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | 일정 관리 |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
0
mySUNI | 기획 업무 | UCC 이벤트 사이트 기획 |  | 상 | 100% | 2.5 |  | 1.5 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 |  | 1. 광화문 사무실 출입인식 카메라 위치가 너무 높은 것 같습니다. 매봉 사무실 위치와 동일하게 변경되면 좋을 것 같습니다.