## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX2팀 이범구 / 2020. 10. 05 ~ 2020. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터토픽 | 제안 업무 | 메인, 마이페이지 시안 수정, |  | 상 | 100% | 합계: 13; 화: 5; 수: 5; 목: 3; 차주 예상 내역 월: 1
스마트 저축은행 | 제안 업무 | 메인, 서브 페이지 제작 | 일정상 금주 주말근무 예정 | 상 | 10% | 합계: 1; 월: 5; 목: 1; 차주 예상 내역 월: 4
비상 한국어제안 | 미팅 | 외부미팅 참여 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
휴가 / 공휴일
대체휴일
개선 / 건의사항