## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX2팀 이범구 / 2020. 10. 19 ~ 2020. 10. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터토픽 | 제안 및 구축 업무 | 메인, 마이페이지 시안 수정, PC/모바일 | 차주 파견건 관련, 인수인계 진행 | 상 | 100% | 합계: 19; 월: 4; 화: 4; 수: 4; 목: 4; 금: 3
광운대학교 | 구축업무 | PC/모바일 서브 진행도 확인. | 디자인 가이드 회의참석 | 상 | 100% | bar: 월 to 금
SK SUNI 고도화 | 제안 | 디자인 시안 제작 | 리뷰회의 | 상 | 10% | 금: 1; 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
팀장대행 | 일정관리 | EBS블록체인, 힐스테이트 운영건 | 팀장대행
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항