## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
프론트엔드팀 이희중 / 2018. 11. 02 ~ 2018. 11. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
EBSi 고교강의/듀냐공감 | 듀냐공감 | 듀냐 공감 디자인 완료 페이지 퍼블리싱 |  | 중 | 100% | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |  | 2
| 고교강의 | 고교강의 메인페이지 퍼블리싱 |  | 중 | 70% | 합계: 5.8; 금: 2.8; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 2
비상교육 MasterTOPIK |  | 기획안 공유 및 회의 |  | 상 | 50% | 합계: 2.7; 금: 1.2; 차주 예상 내역 수: 1.5
광운대학교 |  | 퍼블리싱 |  | 중 | 0% | 합계: 11.5; 차주 예상 내역 수: 3.5; 차주 예상 내역 목: 3; 차주 예상 내역 금: 5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련