## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
프런트엔드팀 고민영 / 2020.11. 02 ~ 2020.11.06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBS 블럭체인 | 구축 | PC/ 모바일 웹 개발 |  | 상 | 100% | 합계: 10; 월: 2.5; 화: 5; 수: 2.5
LG 웹진 | 운영 | 페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 2.5; 수: 1.5
광운대 | 구축 | PC/ 모바일 웹 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 9.75; 수: 1; 목: 5; 금: 3.75
Master Topik | 미팅 | 기획안 리뷰 |  | 상 | 40% | 합계: 1.25; 금: 1.25
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련