## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 11.02 ~ 2020. 11.13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 부경대 비대면 전공 멘토링 팝업 수정작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 아주대 수시 합격발표 인트로 파일 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 광운대 고교연계 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 8; 월: 2; 화: 3; 수: 1; 목: 2
|  | 부경대 팝업 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 광운대 공지사항 페이지 분석 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 광운대 입학도우미 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 금: 4
|  | 부경대 정시 모집요강 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
한국도로공사서비스 | 운영 | 고객참여관리 관리자 등록 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 화: 1; 수: 4
|  | 고객참여관리 페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항