## 주간보고서
주 간 업 무 보 고 서
성명 : 유인선 |  |  |  |  | 기간: 2020년 10월26일 ~ 2020년10월30일
추진과제 |  |  | 금주실적 |  | 차주계획
계획된 금주과제 | 실적 | 계획 |  | 25 | 차주에 계획된과제 | 목표
마스터토픽 리뉴얼 | [5 empty] | 100%
- 기존 시스템 분석 및 사용 기술 확인 | 60% | 100% | 10/26~10/30 | 12.5
- Main API 기능 추가 | 20% | 100% | 10/26~10/30 | 12.5
계획되지않은 금주과제 |  |  |  |  | 개선과제
비고 |  |  | 비고 |  | 비고

## 주간보고서 작성요령
주 간 업 무 보 고 서
성명 : 본인성명 | [6 empty] | 기간: 2013년 7월 1일 ~ 2013년 7월 5일
추진과제 |  |  | 금주실적 |  |  |  | 차주계획
계획된 금주과제 | 실적 | 계획 |  |  |  | 25 | 차주에 계획된과제 | 목표
프로젝트 명칭 | 60% | 50% | 7/2 | 지연. | 이번주 진행 내용 | 2 |  | 100%
- 프로젝트 내 이번주 진행내용
호프 기획 | 50% | 50% | 7/2 | 완료. |  | 3
- 주제선정 |  |  |  | 완료.
진흥웹진 | 100% | 100% | 7/4 | 완료. | 진흥 웹진완료(수정진행중) | 5
- 아키텍처 |  |  |  |  | 100%
- 경영메세지 |  |  |  |  | 100%
계획되지않은 금주과제 | [6 empty] | 개선과제
아람이벤트 | 100% | 100% | 7/1 | 완료. | 아람이벤트 원고검토 | 5
환경인력 웹접근성 협의 |  |  | 7/5 | 완료. | 웹접근성 공유회의 | 2.5
[5 empty] | 반차 | 2.5
|  |  | 7/3 |  | 연차 | 5
비고 |  |  | 비고 |  |  |  | 비고
업무에 수반된 내용작성
이번주 계획공정
이번주 실제 실적
지연/완료 표기
함계 25 유지
1일(=5) 업부 비중작성
(반차 2.5/ 연차 5)
차주계획 과제
(=다음주 계획과제와 동일)