## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
프론트엔드팀 최보슬 / 2020. 11. 2 ~ 2020. 11. 6
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 하우시스 | 구축 |  | LG하우시스 측에서 엔터프라이즈 구독을 한 개발자 계정을 만들어서 유컴페이온에 전달할때까지 진행되지 못함 | 상
비상 마스터 토픽 리뉴얼 | 구축 | 1. 구매 기능 테스트 앱 URL전달 1.1비상교육쪽에서 결제 기능중 구매 기능을 확인할수 있도록 테스트 앱 URL전달 1.2 테스트 앱을 설치하여 구매기능을 테스트 완료했다는 메일 받음 2.구글 인앱 결제 관련된 정책 조사. 2.1 2020년 구글 인앱 결제 라이브러리 3.0이 필수로 정책이 변경됨에 따라 계정 보류, 복원기능이 필수로 구현되어야 하는지 여부를 조사함 2.2 구글 공식 홈페이지와 구글 개발자 콘솔에서 내용이 상이하여 실제로 앱을 출시해야 확실하게 알 수 있음. 3.비상 마스터 토픽 리뉴얼 기획안 리뷰 회의 3.1 내용이 방대하여 11월 10일 화요일 2시에 다시 하기로 함 | 1.11월 10일 화요일 2시에 비상 마스터 토픽 리뉴얼 기획안 리뷰 회의 예정 2.결제 플랫폼을 구글 인앱 결제와 페이레터를 2개를쓸 때 플로우 정리 필요 | 상 |  | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 25
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항