## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
프론트엔드팀 전병길 / 2020. 11. 02 ~ 2020. 11. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 65 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 운영 | 운영 업무 | 게이트 페이지 단지교체 퍼블리싱 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 5
|  | 모바일 1:1 상담메뉴 항목추가 퍼블리싱 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 화: 5
|  | 웹진페이지 GNB 수정작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 수: 5
|  | 웹진 메일링 문구 오타 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 수: 5
|  | 웹진 41호 퍼블리싱 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 목: 5
|  | 메인페이지 항목 삭제 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 금: 5
씨젠 | 구축 업무 | analysis 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 화: 4; 수: 1
|  | login 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 화: 3; 수: 2
|  | table 컨테이너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 목: 5
|  | filter 영역 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 금: 5
LG웹진 | 운영 업무 | 11월 너의 이름은 컨텐츠 PC 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 3; 화: 2
|  | 11월 focus 컨텐츠 PC 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 3; 화: 2
한국도로공사 | 구축 업무 | 경영공시 정보공개 페이지 구축 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 금: 5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련