## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 선우인하 / 2020. 11. 09 ~ 2020. 11. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
씨젠 | SG Stats | 테스트 사이트 버그 체크 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 수: 1.4; 목: 0.6
|  | 버그 리포트 확인&작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 월: 0.4; 화: 0.7; 수: 0.6; 목: 0.4
|  | 데이터 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 프로필 아이콘 위치 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 금: 0.7
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Overcomm | 검색 필터 UI SB 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 월: 2.4; 화: 1.4; 수: 2.2
|  | 월드 데이터 스위치 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7
이룸골프 | 골프 데스크 | SB (SNS 연동) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 미팅 (박훈 이사님) |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 목: 1.4
|  | 미팅 (현창하 수석님) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 업무파악 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7
|  | 디자인팀 리뷰 (강성지 선임님) |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 금: 0.7
|  | SB (강사 관리, 이력서 관리, SNS 연동) |  | 상 | 100% | 합계: 3.4; 금: 3.4
기타 | 미래전략사업팀 | 팀회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항