## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 팀 최지수 / 2020. 11. 09 ~ 2020. 11. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK / My suni | 팔로업 업무 | Mysuni 유저 매뉴얼 작성 및 피드백 수정 |  | 상 | 80% | 합계: 21; 화: 5.5; 수: 5.5; 목: 5; 금: 5
미래전략사업팀 | 팔로업 업무 | 영상 외주업체 리스트업 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련