## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2020-11-09 ~ 2020-11-13 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.5 | 5.2 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교육(키즈) | 분석 | 문의사항 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 금: 2
|  | SB 내용 파악 |  | 상 | 100% | 월: 1; 목: 1.5; 금: 0.5
mysuni | 분석 | SB 파악 | 파견근무 | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 3
|  | 메뉴얼 작성 |  | 상 | 100% | 화: 3; 수: 5
이룸골프 | 분석 | 요구사항 파악 |  | 상 | 100% | 목: 2
|  | 기존 홈페이지 파악 |  | 상 | 100% | 월: 1.7
| 설계 | 메뉴구조 설계 |  | 상 | 100% | bar: 금
|  | 메인 화면 설계 |  | 상 | 100% | bar: 금
| 미팅 | 프로젝트 파악 | 박훈 이사님 참석 | 상 | 100% | 목: 2
|  | 내부 리뷰(디자인) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
안면인식 | 분석 | 안면인식 원리 파악 및 정리 |  | 상 | 100% | 월: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항