## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-11-02 ~ 2020-11-06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 업무 | 데스크톱, 모바일 시안 정리 및 리뷰 | 5차 산출물 : ~11/12 | 중 |  | 합계: 2; 수: 2
|  | 서브 페이지 화면 설계(모바일) | 1차 컨펌 요청 예정일: 11/9 | 중 |  | 합계: 1; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 5
|  | 서브 페이지 화면 기획서 수정(데스크톱) | 11/06 까지의 수정사항만 반영 그 이후 수정 및 변경사항은 보류 | 상 |  | 15.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1 | 1
|  | 사이트 전체 정보구조도 정리 |  | 상 |  | 합계: 0
|  | 변경사항 정리 및 자료 요청 |  | 중 |  | 합계: 6.5; 월: 2; 화: 2; 수: 1; 목: 1.5
|  | 주간 보고 회의 |  | 중 |  | 합계: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
|  | 기획안 내부 프로젝트 팀 리뷰 | 개발팀 전체(메인), 2차 리뷰: 11/9 | 상 |  | 합계: 1.5; 금: 1.5; 차주 예상 내역 월: 1.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항