## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2020. 11.02 ~ 2020. 11.13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 금: 0.5
| 개선작업 | 해시태그 고도화 |  | 중 | 50% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 보고서 | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 컨텐츠 수평전개 작업 |  | 상 | 20% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
|  | 비회원 관심고객 등록 관련 이슈 확인 | 특정 환경에서만 이슈 발생 | 중 | 20% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 멀티팝업 기능 수평전개 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 0.5; 수: 2; 목: 1.5
|  |  |  | 상 | 100%
AWARD 출품 | 운영업무 | 예선평가 진행 및 평가 현황 파악 | 위탁 계정 평가대행 | 중 | 100% | 합계: 10.5; 화: 4; 수: 2.5; 목: 2; 금: 2
휴가 / 공휴일 | 연차 | 11월 2일 |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X