## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 남은수 / 2020. 11. 9 ~ 2020. 11. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 브랜드 | 홈페이지 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 11월 월간운영보고서 중간 작성 |  | 상 | 50% | 합계: 3; 수: 1; 목: 1.5; 금: 0.5
|  | 분양사이트 제작현황 보고 업로드 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
힐스테이트 분양사이트 | 세종 마스터힐스 | 팝업 게시 관련 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| 힐스테이트 첨단 | 수정사항 SB 제작 및 등록 | 개발 작업 필요 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 계약접수처 버튼 생성 관련 작업(디자인, 퍼블, 개발 요청) |  | 상 | 90% | 합계: 1.5; 화: 1; 수: 0.5
|  | 티저 홈페이지 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
|  | 티저 홈페이지 오픈 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 힐스 에비뉴 판교 엘포레 | 수정사항 SB 제작 및 등록 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 분양 완료 보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
|  | 안내문 2종 제작 관련 SB 작성 및 등록 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.3; 수: 0.5
| 힐스 에비뉴 대전 더스카이 | 신규 팝업 SB 제작 및 관련 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1; 화: 0.2
|  | 신규 팝업 게시 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 기본정보 개발작업 원복으로 인한 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 힐스테이트 용인 둔전역 | 광역위치도 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 힐스테이트 도원 센트럴 | 팝업 2종 비노출 처리 및 배치 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
| 힐스테이트 만촌 엘퍼스트 | 분양 완료 보고서 작성 |  | 상 | 95% | bar: 합계; 화
| 힐스테이트 포항 | 스크립트 4종 삽입 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 오리발 문구 추가 삽입 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 현장 정보 변경으로 인한 수정 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 힐스테이트 용인 둔전역 | 스크립트 삽입 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| 갑천1 트리풀시티 힐스테이트 | 카달로그 업데이트로 인한 수정 작업 및 등록 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| 힐스테이트 속초 센트럴 근린상가 | 기본정보, 하단오리발 문구 수정 및 분양 상태 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.7
| 힐스테이트 신용 더리버 | CG 수급으로 인한 작업 및 등록 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 힐스테이트 고덕 스카이시티 | 세금계산서 발행 관련 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 르피에드 인 강남 | 예상 견적서 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 힐스테이트 봉담 | 홍보영상 업로드 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 힐스테이트 갈매역 스칸센 | 분양상태 변경 건 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
THE H
기타 | 사무실 이전 | 광화문 이전으로 인한 이동 및 컴퓨터 세팅 작업 |  |  |  | 합계: 0.5; 월: 0.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항