## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박찬호 / 2020. 10.26 ~ 2020. 11.07
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 웹접근성 갱신 | 웹 접근성 관련 작업자 전체 미팅 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
|  | 웹 접근성 관련 이슈 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | 웹 접근성 관련 현업 미팅 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2.5
| 운영 | 작업자 보안 자료 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
진학사 | 부경대 | 비대면 멘토링 추가 수정 사항 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1.5; 수: 1; 목: 0.5
| 광운대 | 입학처사이트 구축 관련 SB 및 PSD 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
엔지니어링 | 웹접근성 갱신 | 앤지니어링 관련 현대건설 진행 사항 공유 | 담당자 : 이조은 책임 | 중 | 100% | bar: 합계; 화
비앤빛 | 비앤빛 SEO | 일정 조율 메일 전달 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 수정 계약서 컨펌요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 다국어 사이트 | 문의 등록 오류 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
LG 하우시스 | 구축 | 앱 작업 관련 필요 업무 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
한국도로공사서비스 | 구축 | 정보공개 관련 수정 내용 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 정보공개 관련 수정 작업 컨펌 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
독서동아리지원센터 | 추가구축 | 결과보고 오류 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 메일 전송화면 문구 추가 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
기타 | 인력수급관련 | 디자이너 인력 수급 관련 전달 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
| 어워드 평가 | 평가 위원 선정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
|  | 평가 관련 팁 정리 |  | 하 | 100% | bar: 합계; 금
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항