## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 11.09 ~ 2020. 11.20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 광운대 입학도우미 관리자 페이지 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 9; 월: 4; 수: 3; 목: 2
|  | 아주대 원서접수 팝업페이지 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 아주대 원서접수 팝업페이지 9시 오픈 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 2; 금: 1
|  | 광운대 관리자 Q&A, FAQ 답글 기능 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2
|  | 깃허브 광운대 커밋 후 프론트 페이지 분석 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 1; 금: 2
한국도로공사서비스 | 운영 | 정보공개 메인 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 3
세종마스터힐스 | 운영 | 메인 팝업 게시 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
기타 |  | 수, 금요일 아주대 팝업 오픈 8시30분 출근
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항