## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
프론트엔드팀 최보슬 / 2020. 11. 9 ~ 2020. 11. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 하우시스 | 구축 | LG하우시스 측에서 엔터프라이즈 구독이 아니라 개발자 구독을 함에 따라 1.푸시서버 수정 필요 2.사용자들은 앱을 새로 설치해야 함 두가지 이슈 발생 보고함 | 2가지 이슈 보고 후 LG하우시스 쪽 연락을 대기 중 | 상 |  | 금주 화: 2 | 2
비상 마스터 토픽 리뉴얼 | 구축 | 1.Netlify 환경 설정.(화) 2.앱링크, 딥링크 차이점을 이예원 선임님께 전달(수) 2.프론트 데이 참석(수) 3.안드로이드 기기 인식하는 데이터 조사 후 공유(금) 4.안드로이드에서 마스터 토픽 리뉴얼에 필요한 정책을 정리하여(1차) 이예원 선임님께 전달함(금) |  | 상 |  | 금주 월: 5; 금주 화: 3; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 23
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항