## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2020. 11.16 ~ 2020. 11.27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 글로벌 뉴스레터 원고 수정 작업 |  | 상 | 100%
OUR 365 | 운영 업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | 사이트 개편 관련 벤치마킹 | 2021년 제안 대비 | 중 | 60% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 수: 1
| 보고서 | 일일보고서 작성 |  | 중 | 50%
|  | 10월 운영보고서 작성 및 보고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 웹접근성 작업 관련 범위 협의 | 웹접근성 관련 협의 진행 중 | 상 | 90% | 합계: 5; 화: 3; 목: 1; 금: 1
|  | 관리자 내 스크립트 설치 기능 개발 | 11월 과업 | 상 | 80% | 합계: 2.5; 월: 1; 수: 1; 금: 0.5
|  | 11월 운영보고서 작성 및 보고 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 분양사이트 내 팝업 게시 가이드 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 0.5; 금: 1.5
LG이노텍 | 제안 업무 | 제안 업무 |  | 상 | 90% | 합계: 8; 수: 3; 목: 3.5; 금: 1.5
AWARD 출품 | 운영 업무 | 평가 과정 모니터링 및 특이사항 보고 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X