## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2020-11-23 ~ 2020-11-27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 웹진 12월 원고 수급 및 디자인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 1; 목: 0.5; 금: 1.5
|  | 기업홈페이지 투자정보 업데이트 | 기획/개발 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5; 금: 1
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 개선업무 | 해시태그 고도화 |  | 중 | 70% | 합계: 7.5; 월: 2.5; 화: 3; 수: 2
|  | 검색 결과 페이지 개선 | 개발 대기중 | 중 | 70%
진학사 | 광운대학교 입학처 | 가오픈 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 5.5; 목: 3.5; 금: 2
휴가 / 공휴일 | 공휴일
개선 / 건의사항 |  | x