## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2020-11-16 ~ 2020-11-20 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.3 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교육(키즈) | 분석 | 문의사항 전달 |  | 상 | 100% | 2.7 | 1.5 | 0.7 |  |  | 0.5
|  | SB 내용 파악 |  | 상 | 100% | 2.1 | 1.3 | 0.3 |  |  | 0.5
|  | WBS 양식 작성 |  | 상 | 100% | 0.9 | 0.7 | 0.2
| 미팅 | 내부회의 | 메인 디자인팀 리뷰 | 상 | 100% | 2 | 1.5 | 0.5
|  | 질의응답 |  | 상 | 100% |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.5
한국물가정보 | 기타 | 제본 작업 |  | 상 | 100% | 1.1 |  | 1 |  | 0.1
코트라 | 분석 | 요구사항 파악 |  | 상 | 100% | 1 |  | 1
|  | 타 사이트 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 2.5 |  |  | 2.5
| 설계 | 메인 화면 설계(PC) |  | 상 | 100% | 2.3 |  |  | 2.3
|  | 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 4 |  |  |  | 4
|  | 제안서 작성 |  | 상 | 100% | 3.9 |  |  |  | 0.4 | 3.5
농협 | 분석 | 타 사이트 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 1 |  | 1
| 미팅 | 내부회의 | 역할분담 | 상 | 100% | 0.3 |  | 0.3
미래전략사업팀 | 미팅 | 내부회의 | 코트라 | 상 | 100% | 0.5 | 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항