## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 남은수 / 2020. 11. 23 ~ 2020. 11. 27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 연차 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 브랜드 | 12월 분양단지 팝업 관련 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 브랜드 | 11월 운영보고서 중간작성 |  | 상 | 90% | 합계: 2.5; 월: 2.5
힐스테이트 분양사이트 | 힐스테이트 포항 | 본사이트 오픈 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 0.5; 목: 2; 금: 1
|  | ㄴ본사이트 카달로그 수정작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | 카달로그 SB 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 방문예약 안내 팝업 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | 이벤트 당첨자 발표 제작 관련 작업 및 게시 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 갑천1 트리풀시티 힐스테이트 | 당첨자 계약안내 팝업 제작, 수정 및 게시 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 1; 목: 1.5; 금: 1
| 힐스테이트 첨단 | 카달로그 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 시행사 수급 - 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 분양단지 전체 | 브랜드 문구 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 힐스테이트 용인 둔전역 | 리플렛 업데이트로 인한 수정 작업 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | CG 변경으로 인한 수정 작업 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
| 힐스테이트 리슈빌 강일 | CG 수정 및 추가로 인한 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
our365 | 운영 | 대본 고도화 작업 |  | 하 | 35% | 합계: 2; 화: 2
기타 | 힐스테이트 분양 | 2020 분양사이트 제작 현황 보고서 |  | 싱 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | VR 전자 세금계산서 발행요청 및 관련 정보 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항