## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-11-09 ~ 2020-11-13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 4 | 6 | 5 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 1.5 | 5 | 2.5 | 1.5
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 업무 | 데스크톱, 모바일 시안(5차) 리뷰 및 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.2; 금: 0.1
|  | 서브 페이지 화면 설계(모바일) | 기획 컨펌 : ~11/18 디자인 요청 : 11/18 ~ 11/30 | 상 | 20% | 합계: 1.5; 금: 1.5; 차주 예상 내역 월: 1.5
|  | 서브 페이지 화면 기획서 리뷰(데스크톱) | V.1.0 확정, 기획안 Freezing | 상 | 100% | 합계: 8.2; 월: 2; 화: 2; 목: 1.2; 금: 3; 차주 예상 내역 월: 2
|  | 요청사항 리뷰 및 자료 정리 | 보류 중인 화면 기획안 수신 완료 | 중 | 100% | 8.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
|  | 세부 정책사항 정리 | 개발팀 요청 건, 상시 진행 | 상 |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
|  | 내부 이슈 검토 | 상시 진행 | 중 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 주간 보고 | 일정 확인 | 상세 화면 디자인 완료 : ~11/30 | 상 | bar: 합계; 화
|  | 주간 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
|  | 주간 보고 회의 참석 | 기획안 Freezing, 진행 현황 및 일정 보고 | 중 | 100% | 합계: 1; 목: 1; 차주 예상 내역 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항