## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-11-16 ~ 2020-11-20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.6 | 4.5 | 6.3 | 5 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 7.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 | 서브 페이지 화면 기획서 수정(데스크톱) | V.1.0 확정, 기획안 Freezing, 기존 설계안 중 꼭 수정되어야 하는 부분만 수정중 | 상 | 100% | 5 |  |  |  | 2 | 3
|  | 서브 페이지 화면 설계(모바일) | 완료일 지연 | 상 | 40% | 2.5 | 0.5 | 2 |  |  |  | 2 | 1
|  | 관리자 페이지 화면 설계 | ~ 11/24 | 상 | 5% | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 3
|  | 요청사항 정리 | 상시 | 상 | 100% | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | UX팀 리뷰 | 상시 | 상 | 100% | 2.1 |  |  |  | 1.5 | 0.6
|  | 개발팀 리뷰 | 상시 | 상 | 100% | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 1.2
|  | 디자인 이슈 정리, 확인, 보고 | 상시 | 중 | 100% | 1.3 |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | 개발 이슈 정리, 확인, 보고 | 상시 | 중 | 100% | 1.3 |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | 세부 정책사항 정리(미정, 추가 등) | 상시 | 상 | 100% | 1.3 | 1 |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 비정기 미팅(요구사항 분석 및 리뷰) | GEO 기획부서와 화상 회의 | 중 | 100% | 1 |  | 1
| 주간 보고 | 디자인 일정 확인 |  | 중 | 75% | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3
|  | 개발 일정 확인 | 마크업 일정 지연 | 중 |  | 0
|  | 주간 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 1 |  |  |  | 1
|  | 주간 보고 회의 참석 | 차주 화요일로 연기 | 중 |  | 0 | [6 empty] | 1.5
한국물가정보원 | 제안 | 제안서 작성 업무 지원 | 2020-11-21 11am-17pm(예정) | 중 |  | 0
|  | 관련 자료 분석 |  | 중 | 50% | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
휴가 / 공휴일 | 연차 | [7 empty] | 5
개선 / 건의사항