## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-11-23 ~ 2020-11-27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.1 | 7.3 | 8.2 | 5 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.3
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 | 서브 페이지 화면 기획서 수정(데스크톱) | V.1.0 확정, 기획안 Freezing, 기존 설계안 중 꼭 수정되어야 하는 부분만 수정중 | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | 서브 페이지 화면 설계(모바일) |  | 상 | 70% | 합계: 2; 화: 2; 차주 예상 내역 월: 2
|  | 관리자 페이지 화면 설계 | 기획 : ~12월 둘째주 개발 : 프론트 페이지 개발 완료 후 구현 예정 | 중 | 5% | 합계: 0
|  | 요청사항 정리 | 상시 | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 목: 1; 금: 1
|  | UX팀 회의 | 상시 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 1
|  | 프론트엔드팀 회의 | 상시 | 상 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.5; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 1
|  | 백엔드팀 회의 | 상시 | 상 | 100%
|  | 세부 정책사항 정리 | 상시 | 상 | 100% | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 비정기 미팅 | 내부 팀, GEO 기획부서 | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 주간 보고 | 디자인 이슈 정리, 확인, 보고 | 11/26 BG 컬러 변경 요청사항 반영, ~12/3 | 중 | 75% | 합계: 1.6; 화: 0.3; 목: 1; 금: 0.3; 차주 예상 내역 목: 0.6
|  | 개발 이슈 정리, 확인, 보고 |  | 중 |  | 합계: 0.6; 화: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 목: 0.3
|  | 주간 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6; 차주 예상 내역 목: 0.3
|  | 주간 보고 회의 참석 |  | 중 |  | 합계: 0.9; 화: 0.6; 목: 0.3; 차주 예상 내역 목: 0.6
한국물가정보원 | 사업 기획 | 사업계획서 초안 작성 업무 지원 | 2020-11-21 14시-18시, 2020-11-22 22시-02시 | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 3; 화: 2
농축협자산관리고도화 | 사업 기획 | 제안서 초안 작성 업무 지원 | 타사 벤치마킹 | 중 | 100% | 화: 3; 수: 4; 목: 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차
개선 / 건의사항