## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
프론트엔드 장은진 / 2020. 11. 30 ~ 2020. 12. 04 | [15 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
광운대학교 구축 | 수정 | 메인화면/광운알리미 화면 수정 |  | 중 |  | 합계: 4; 월: 1; 목: 3
| 검수 | ie11, 모바일 확인 |  | 상 |  | 합계: 9; 월: 4; 화: 4; 목: 1
엘지상사 웹진 운영 | 인수인계 | 12월호 웹진 인수인계 |  |  |  | 합계: 6; 화: 1; 수: 5; 차주 예상 내역 월: 4
| 운영 | 12월호 웹진 제작 |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5
|  | 12월호 웹진 검수 |  |  |  | 차주 예상 내역 금: 4
기타 | 주간업무보고 양식 | 양식 수정 및 가이드 작성 |  | 하 | bar: 합계; 금; 차주 예상 내역 금
| 스터디 | 자바스크립트 스터디 |  | 하 |  | 합계: 2; 목: 2
|  | 웹진화면 스터디 |  | 하 | bar: 합계 to 월
|  | 광운대 클론페이지 제작 |  | 하 |  | 합계: 4; 금: 4; 차주 예상 내역 월: 1
중
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련