## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 권호성 / 2020. 11. 30 ~ 2020. 12. 4
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 모델하우스 방문예약 기능 구현 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 4.5; 월: 0.5; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
| 운영 | AS 신청페이지 관련 PC버전 기능 구현 작업 |  | 중 | 20% | 합계: 3; 수: 1; 목: 1; 금: 1
| 운영 | 웹매거진 EBOOK영역 하드코딩 작업 |  | 중 | 50% | 금: 2
| 운영 |  |  | 중 | 100%
운영
디에이치 | 운영 |  |  | 중 | 100%
운영
힐스테이트 분양사이트 | 운영 | 갑천1 트리풀시티 팝업 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 힐스테이트 포항 카달로그 수정 (사이트 및 모집공고등 등) |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 힐스테이트 첨단 사이트 수정 (문구 및 이미지등) |  |  |  | 합계: 4; 월: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
| 운영 | 힐스테이트 봉담 이벤트 페이지 및 팝업 제작 | bar: 합계 to 월
| 운영 | 힐스테이트 포항 관심고객 등록 이벤트 2차당첨자 제작 및 발표 |  |  |  | 합계: 1.5; 월: 0.5; 화: 1
| 운영 | 르피에드 인 강남 디체 사이트 수정 | bar: 목
운영
기타 | 기타 | EBS AR/VR 실감형 컨텐츠 페이지 관련 미팅 및 작업 |  |  |  | 화: 3; 수: 2; 목: 1
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항