## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 11.30 ~ 2020. 12.11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 논술우수자전형 인트로 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 구축 | 광운대 테스트 및 관리자 부분 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 6.5; 월: 2.5; 수: 2.5; 금: 1.5
| 운영 | 부경대 체능계 실기 배너 팝업 작업 및 오픈 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1.5; 화: 1
| 구축 | 광운대 관리자 부분 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
|  | 비앤빛 체험기관련 APP_API 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 7; 수: 2.5; 목: 3.5; 금: 1
|  | 광운대 검수관리 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | 아주데 논술고사장관련 인트로 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
사내 인트라넷 | 구축 | 사내 인트라넷 월별연차조회 엑셀다운파일 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
기타 | 운영 | 비앤빛 SEO 관련 퍼블과의 미팅 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항