## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황보혜 / 2020. 11. 30 ~ 2020. 12. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 8.125 | 5 | 8.125 | 6.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[비상교육] MasterK | 회의 및 업무전달 | SB리뷰/스케쥴 회의 , 디자인 업무 분배 - 정혜선 전임 | 12/4 정혜선 전임 연차 | 상 |  | 화: 0.7
|  | 전체 일정 회의, 디자인 업무/스타일 가이드 전달 - 나역수 수석 |  | 상 |  | 화: 0.5
|  | SB리뷰 회의, 디자인 업무/스타일 가이드 전달 - 김지해 책임 | 12/3-12/4 중간 투입 | 상 |  | 목: 0.625; 금: 0.3125
| 디자인 작업 | [B2C 학생] 대시보드 : 8-9p, LNB 공통 레이아웃 |  | 상 | 100% | 화: 0.675
|  | [B2C 학생] 레슨수행 : 10-35p |  | 상 | 100% | 화: 1.875; 수: 3.125
|  | [B2B 학생] 대시보드 : 10-11p |  | 상 | 100% | 수: 0.625
|  | [B2C 강사] 대시보드 : 9-10p |  | 상 | 50% | 금: 0.3125
|  | [B2C 강사] Learning management : 26p, 35-36p, 41p, 58-59p | 선작업 페이지 작업 중간에 변경됨 (12/3) | 상 | 100% | 목: 2.5; 금: 1.25
|  | [B2B 강사] 대시보드 : 9-10p |  | 상 | 100% | 목: 1.25
|  | [B2B 강사] Learning management : 22-23p, 27p, 30p, 51-52p | 선작업 페이지 작업 중간에 변경됨 (12/3) | 상 | 100% | 목: 2.5; 금: 2.5
| 수정 작업 |  |  | 상 | 50% |  |  | 0.625 | 0.625 |  | 0.625 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 스케쥴 관리 | 구글시트 디자인 진행률 작성 - IA 구조도 반영 |  | 상 | 100% | 화: 1.875
|  | 내부 회의 |  | 상 | 100% | 화: 0.625; 목: 0.625
| 디렉팅 |  |  | 상 | 100% | 화: 1.25; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
[EBS 중학] 이벤트 | 디렉팅 | 이벤트 배너 10종 |  | 중 | 100% | 금: 0.625
휴가 / 공휴일 | 연차 | 11/30 연차 | 부재시 업무 담당 : 정혜선 전임 |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항