## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이예원 / 2020-11-30 ~ 2020-12-03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 9.9 | 4.1 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
비상 MasterTOPIK 리뉴얼 | 기획 | 서브 페이지 화면 기획서 수정(데스크톱) | V.1.0 확정, 기획안 Freezing, 기존 설계안 중 꼭 수정되어야 하는 부분만 수정중 | 상 | 100% | 합계: 0
|  | 서브 페이지 화면 설계(모바일) | V.1.0 | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
|  | 관리자 페이지 화면 설계 | 기획 : ~12월 둘째주 개발 : 프론트 페이지 개발 완료 후 구현 예정 | 중 | 5% | 합계: 0
|  | 요청사항 정리 | 상시 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | UX팀 회의 | 상시 | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.5; 수: 0.6
|  | 프론트엔드팀 회의 | 상시 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 백엔드팀 회의 | 상시 | 상 | 100% | 합계: 0
|  | 세부 정책사항 정리 | 상시 | 상 | 100% | 합계: 0
| 주간 보고 | 파트 별 이슈 정리, 확인, 보고 | 11/26 BG 컬러 변경 요청사항 반영, ~12/3 | 중 | 75% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 주간 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 주간 보고 회의 참석 | 업무 변경사항 보고 | 중 |  | 합계: 0.6; 목: 0.6
| 인수인계 | 문서 현행화 |  | 상 | 70% | 화: 3; 수: 3
|  | 인수인계 | 기획 업무 지원, ~12월 | 상 | 70% | 수: 2; 목: 2; 차주 예상 내역 화: 0.5; 차주 예상 내역 수: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
SK mySUNI | 기획 | 업무 파악 |  | 중 |  | 합계: 2; 목: 2
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재 시 업무 담당 : 이예본 전임 |  |  | 금: 5; 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항