## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX1팀 이지혜 / 2020. 11. 30 ~ 2020. 12. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 운영 | 운영 업무 | 본사이트 제작/수정 |  | 중 | 100% | 합계: 10; 월: 2; 화: 3; 수: 3; 목: 1; 금: 1
|  | 팝업 제작/수정 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 2; 수: 1; 금: 1
|  | 개선작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 목: 3; 금: 1
|  | 웹진 메일링 |  | 중 | 100%
비상 키즈 티키토키 | 구축 업무 | 메인시안 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
LG상사 | 운영 업무 | 월별컨텐츠 |  | 중 | 80% | 합계: 4; 수: 1; 목: 1; 금: 2
|  | 메인배너 |  | 중 | 50%
|  | 메일링 |  | 중 | 0%
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항