## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 선우인하 / 2020. 12. 07 ~ 2020. 12. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
씨젠 | SG Stats | SB (Project) |  | 상 | 100% | 합계: 14; 월: 3.5; 화: 4.4; 수: 0.7; 목: 2; 금: 3.4
|  | 랜딩 페이지 기획 |  | 상 | 100% | 합계: 4.6; 수: 3.9; 목: 0.7
|  | Guide 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | SB (Contact) |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 목: 2.1; 금: 0.7
|  | 사이트 알림 정의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 금: 0.7
|  | 내부 미팅 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Overcomm | 스크롤, 버튼 추가 기획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.7; 수: 0.2
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항