## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 방찬미 / 2020. 12. 07 ~ 2020. 12. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터토픽 | 구축 업무 | 레벨테스트 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 5
|  | 모바일 관련 디자인 작업 - 앱아이콘 - 스크린샷이미지 + 둘러보기페이지 - 스플래시 페이지 - 로그인페이지 - Plan 페이지 제작 | 화/목 작업 금 수정 |  | 100% | 합계: 11; 화: 5; 수: 5; 금: 1
|  | 메인, 마이페이지 롤링 이미지 디자인 | PC, MO |  | 90% | 합계: 9; 목: 5; 금: 4
- 스크린샷 이미지
- 스플래시 페이지
|  | 디자인페이지 수정사항 적용 | PC (P-CRS-02, P-CMN-01, P-CMN-03) |  | 0% | 합계: 0; 차주 예상 내역 월: 5
|  | 모의고사 디자인 | 보류페이지 진행예정 |  | 0% | 합계: 0
기타
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항