## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황보혜 / 2020. 12. 07 ~ 2020. 12. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[비상교육] MasterK | 회의 및 업무전달 | SB리뷰/스케쥴 회의 , 디자인 업무 분배 - 정혜선 전임 |  | 상
| 디자인 작업 | [B2C 강사] My page > 대시보드 : 9-10p |  | 상 | 100% | 월: 1.25
|  | [B2C 학생] My page > My Point : 38-39p |  | 상 | 100% | 화: 2.5; 수: 0.625
|  | 강사등록하기 |  | 상 |  | 목: 2.8125; 금: 0.625
| 수정 작업 | 강사찾기 |  | 상 |  | 월: 2.5
|  | 레슨찾기 |  | 상 |  | 화: 0.625
| 스케쥴 관리 | 구글시트 디자인 진행률 작성 |  | 중 |  | 수: 0.625
|  | Unit 내부 회의 |  | 중 |  | 월: 0.5; 화: 0.3125
|  | 파일리스트 작성 |  | 중 |  | 화: 0.625; 수: 1.875
| 디렉팅 | [B2C 강사] My Review&Question / Notification : 37-44p | 정혜선 전임 작업 | 상 | 100% | 월: 0.625; 화: 0.3125; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 1.25
[EBS 중학] 이벤트 | 디렉팅 | 이벤트 배너 10종 수정 및 전달 | 정혜선 전임 작업 | 중 | 100% | 월: 0.125; 목: 0.3125
[비상교육] Tiki Toki | 디렉팅 | 학습하기 > 커리큘럼확인, 컨텐츠 조회 | 손소영 선임 작업 | 상 | 50% | 화: 0.625; 수: 1.25; 목: 1.25; 금: 1.25
| 디자인 작업 | 학습하기 > 컨텐츠 조회 |  | 상 | 50% | 금: 3.125
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 월요일 연차 (12/14) |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항