## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 선우인하 / 2020. 12. 14 ~ 2020. 12. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
씨젠 | SG Stats | SB (Project) |  | 상 | 100% | 합계: 2.7; 월: 2; 수: 0.7
|  | 사이트 알림 정의, UI 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3.7; 화: 2.6; 수: 1.1
|  | 랜딩페이지 디자인 협의 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 수: 2.8
|  | 오류 테스트 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 회원관리 2차 변경사항 정리 |  |  |  | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | Daily Meeting |  | 상 | 100% | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Overcomm | 리뷰 PPT 준비 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 월: 2.8
|  | 2차 기획 리뷰 (Zoom 미팅) |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1.3
|  | ex overcomm오류 사항 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | 미팅 회의록 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.2; 수: 0.2
이룸골프 | 골프데스크 | 일정 협의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 회계관리 구조 분석 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 목: 0.4; 금: 2.4
|  | 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 목: 0.3; 금: 2.2
기타 | 데이터산업 성과보고회 | 회의실 설치 및 진행&시청 |  | 중 | 100% | 합계: 2.8; 목: 2.8
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항