## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이조은 / 2020. 12. 11 ~ 2020. 12. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 12월 웹진 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 목: 0.5
OUR 365 | 운영 업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 해시태그 고도화 작업 |  | 중 | 70% | 합계: 5; 월: 1.5; 화: 2; 수: 1; 목: 0.5
|  | 검색 개선사항 반영 건 모니터링 | "최신순" 정렬기준 및 기능 고도화 | 중 | 100% | 합계: 4; 수: 0.5; 목: 2; 금: 1.5
|  | 통계 데이터 수집 기준 변경 건 | 12/17 이슈 발생하여 롤백, 12/23 재적용 예정 | 상 | 80% | 합계: 5; 수: 3; 목: 1.5; 금: 0.5
| 보고서 | 일일보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 수: 0.5
|  | 11월 운영보고서 작성 | 2021년 개편 아이디어 추가 | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 2; 수: 1
|  | 4분기 운영보고서 선작업 |  | 상 | 90% | 합계: 1.5; 금: 1.5
현대엔지니어링 | 운영 업무 | 웹접근성 작업 관련 협의 | 견적 문의 건 피드백 | 상 | 70% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
|  | 웹접근성 인증마크 비노출 | 인증 기간 만료로 인한 작업 건 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 파일 업로드 관리 기능 개발 |  | 상 | 50% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
| 보고서 | 11월 운영보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 금: 1
|  |  |  | 상 | 90%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | X
| 공휴일 | X
개선 / 건의사항 | X | X