## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2020-12-14 ~ 2020-12-18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | 웹진 12월호 디자인 수정 및 퍼블 확인 | LG상사 조직개편으로 여러번의 수정사항 발생 | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 1.5; 목: 0.5
|  | 웹진 12월호 관리자 등록 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 0.5; 화: 1; 수: 0.5; 목: 1
|  | 12월호 웹진 사보 오픈 |  | 중 | 100% | 목: 0.3
| 보고서 | 월간 보고서 작성법 인수인계 | 이호재 전임 | 중 | 100% | bar: 합계; 화
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 | 운영 및 서포트(이호재 전임) | 중 | 100% | 합계: 1.7; 월: 0.5; 화: 0.1; 수: 0.5; 목: 0.1; 금: 0.5
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 수: 0.5; 금: 0.5
|  | 해시태그 고도화 |  | 중 | 90% | 화: 0.9; 수: 1; 목: 0.5; 금: 1
|  | 검색 결과 페이지 개선 확인 | 최신순/정확도순 개발완료 | 중 | 90% | 합계: 0.1; 목: 0.1
| 보고서 | 개편안 작성 및 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 수: 0.5
유컴 PR | 미팅 | 유컴 PR 관련 미팅 | 매주 화/목 아이디어 회의 | 중 | 100% | 월: 0.5
효성 HOPE | 로그인 페이지 제작 | 로그인 페이지 디자인 요청 | 순차적으로 3건 제작 | 중 | 30% | 합계: 3; 목: 1; 금: 2
mySUNI | 구글 애널리틱스 | GA 작업전 서칭 및 스터디 |  | 중 | 70% | 합계: 1.5; 월: 1; 화: 0.5
EBS 중학 | 실감형 콘텐츠 페이지 제작 | 앱 페이지 디자인 검수 및 컨펌 요청 | 컨펌완료 | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 앱 페이지 퍼블 요청 및 검수/전달 | 피드백 대기 | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 1.5; 금: 1
|  | PC 페이지 디자인 요청 및 컨펌 | 컨펌완료, 퍼블 요청 (12/29 완료예정) | 중 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
중랑구청 | 보고서 | 월간 보고서 작성 및 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
휴가 / 공휴일 | X
개선 / 건의사항 |  | X