## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 이호재 / 2020. 12. 14 ~ 2020. 12. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
our365 | 헤쉬테그 고도화 |  |  | 상 | 90% | 합계: 5.5; 화: 1; 수: 1; 목: 3; 금: 0.5
| 일일운영업무 | 공지사항,보도자료,gbs 업로드 등 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 1; 수: 1; 목: 0.5
중랑구청 | 월간보고서 작성 |  |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 화: 2; 수: 1; 목: 1.5
| 업무파악 |  |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
효성HOPE | 업무인수인계 | 보고서 작성법 및 업무파악 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 금: 1
LG상사 | 업무인수인계 | 보고서 작성법 및 업무파악 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 금: 1
기타
휴가 / 공휴일 | 12.14 연차
개선 / 건의사항