## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 스마트데이
UX팀 방찬미 / 2020. 12. 13 ~ 2020. 12. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터토픽 | 구축 업무 | 사이트 내 튜터링 로고 교체 | main(띠배너, 푸터), mypage(gnb) | 상 | 100% | bar: 합계; 수 to 목
|  | 디자인페이지 수정사항 적용 | PC (P-CRS-02, P-CMN-01, P-CMN-03) |  | 100% | 합계: 9; 월: 5; 화: 4
- 스크린샷 이미지
- 스플래시 페이지
|  | 레벨테스트 레이아웃 변경 |  |  | 100% | bar: 합계; 화
|  | 모의고사 디자인 | p123~p135 (총8페이지) |  | 95% | 합계: 9; 목: 4; 금: 5; 차주 예상 내역 월: 4
|  | 디자인페이지 수정사항 적용 | 구글시트 |  | 0% | 합계: 0; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 5
기타
휴가 / 공휴일 | 연차
개선 / 건의사항