## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX1팀 손소영 / 2020. 12. 14 ~ 2020. 12. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상 티키토키 | 서브페이지 | 커리큘럼확인 수정 | bar: 목
|  | 콘텐츠 조회 |  |  |  | 화: 2.5
|  | 일별보기 수정 |  |  |  | 화: 1.5; 목: 1; 금: 3
|  | 모아보기 수정 |  |  |  | 화: 1; 목: 1.5
확장활동
|  | 영어동요 |  |  |  | 수: 1; 금: 0.5
|  | 공지사항 리스트 |  |  |  | 수: 1.5; 금: 0.5
|  | 공지사항 읽기/ 쓰기 |  |  |  | 수: 1; 금: 0.5
|  | 메일링 |  |  |  | 수: 1.5; 목: 1.5; 금: 0.5
힐스테이트 | 오픈지원 |  |  |  |  | 수: 2
기타
휴가 / 공휴일 | 14일 월요일 연차
개선 / 건의사항