## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이예본 / 2020-12-07 ~ 2020-12-11 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.6 | 5.6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교육(키즈) | 분석 | 문의사항 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 월: 0.1
|  | WBS 현행화 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 미팅 | 내부 질의응답 | 디자인팀 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 정기회의 | 매주 금 오전 10시 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
비상교육(MTR) | 분석 | 최신버전 정책, SB, IA 파악 |  | 상 | 100% | 합계: 9.5; 월: 2; 화: 2; 수: 2; 목: 2.5; 금: 1
|  | 디자인 진행상황 파악 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 수: 0.5; 목: 1; 금: 3
|  | 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 문의사항 질문 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 1; 목: 2; 금: 1
| 설계 | 회원가입 SB 설계 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
| 미팅 | 내부 질의응답 |  | 상 | 100% | 합계: 5.5; 월: 2.5; 화: 1.5; 수: 1.5
|  | 정기회의 | 매주 목 5시 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항