## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2020-12-21 ~ 2020-12-25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 | 운영 업무 | News Plus 1건 업로드 | 기획/디자인/퍼블/개발 | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | 기업홈페이지 연력 업데이트 | 기획/퍼블/개발 | 중 | 90% | 합계: 2.5; 화: 2; 수: 0.5
OUR 365 | 운영업무 | 영상 업로드 및 유지 운영 | 운영 및 서포트(이호재 전임) | 중 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.1; 수: 0.5; 목: 0.1
|  | 일일 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 검색 결과 페이지 개선 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 보고서 | 미팅 후 개편안 아이디어 도출 |  | 중 | 10% | 합계: 0.9; 목: 0.9
| 미팅 | 개편안 고객 미팅 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
효성 HOPE | 로그인 페이지 제작 | 로그인 페이지 디자인 요청 | 순차적으로 3건 제작 | 중 | 60% | 합계: 3.9; 화: 1.9; 수: 1.5; 목: 0.5
EBS 중학 | 실감형 콘텐츠 페이지 제작 | PC 페이지 디자인 수정 및 퍼블 요청 | 수정 및 컨펌완료, 퍼블 요청 (12/30 완료예정) | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
휴가 / 공휴일 | 12/21(월) 연차,12/25(금) 성탄절
개선 / 건의사항 |  | X