## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 정혜선 / 2020.12.21~2020.12.25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상한국어튜터링 | 구축 | - B2B강사 수정된 sb 디자인 반영 및 레퍼런스 서치(12.21, 12.22) - B2B강사 , B2B학생 팝업 작업(12.23, 12.24) |  | 상 | 60% | 합계: 10; 월: 5; 화: 5
EBS_교재POD | 구축 | - MOBILE 메인 현행화(12.23) |  | 상 | 100% | 합계: 8; 수: 5; 목: 3
티키토키 | 구축 | - sub page 아이콘 작업(12.24) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
힐스테이트 | 운영 | - 둔전역 수정요청사항 반영(12.24) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | - 공휴일(12.25)
개선 / 건의사항