## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 12.21 ~ 2020. 12.31
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 수시합격자 발표 인트로 및 배너 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 부경대 수시1차,2차,3차 추가합격자 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 아주대 수시모집 최초합격자 발표 배너작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
사내인트라넷 | 구축 | 인트라넷 고도화 작업(전자결재) |  | 중 | 60% | 합계: 6; 월: 5; 화: 1
LG상사 | 운영 | 홈페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 |  | 연차(23일, 24일) |  | 중 | 100% | 합계: 10; 수: 5; 목: 5
|  | 공휴일(크리스마스) |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항