## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 스마트데이
UX팀 방찬미 / 2020. 12. 28 ~ 2020. 12. 31
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비상 마스터토픽 | 구축 업무 | 디자인페이지 수정사항 적용 | 구글시트-디자인진행상황-나머지영역 월 - P-CDV-02,P-CLS-04 | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 4; 수: 연차; 금: 신정
|  | 디자인페이지 수정사항 적용 | 구글시트-디자인진행상황-기획팀확인필요영역 |  | 100% | 합계: 5; 화: 5
- 스크린샷 이미지
- 스플래시 페이지
|  | 기타 수정 | 수정 대응 월 - P-CDV-01 |  | 100% | 합계: 1; 월: 1; 차주 예상 내역 월: 4
[5 empty] | 0% | 합계: 0
[5 empty] | 0% | 합계: 0; 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5
|  | 웹 보류페이지 진행 |  |  | 0% | 합계: 0; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
|  | 모바일페이지 추가 디자인 | 모의고사 페이지 |  | 0% | 합계: 0; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 5
기타
휴가 / 공휴일 | 연차
개선 / 건의사항