## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 권호성 / 2020. 12. 14 ~ 2020. 12. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 모델하우스 방문예약 기능 구현 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 4; 월: 1; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 1; 금: 1
| 운영 | AS 신청페이지 관련 PC버전 기능 구현 작업 |  | 중 | 20% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 목: 1
| 운영 | 웹매거진 EBOOK영역 하드코딩 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 3.7; 월: 1; 화: 0.7; 수: 0.5; 목: 1; 금: 0.5
| 운영 | 웹접근성 관련 작업 |  | 중 | 100% | 월: 1; 화: 0.6; 수: 1
운영
디에이치 | 운영 |  |  | 중 | 100%
운영
힐스테이트 분양사이트 | 운영 | 봉담 본사이트 오픈 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 1; 금: 1.5
| 운영 | 봉담 본사이트 수정 및 오픈 준비 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 봉담 관심고객 이벤트 당첨자 페이지 게시 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 운영 | 봉담 티저사이트 수정사항 반영 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 리슈빌강일 본사이트 오픈 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 1; 금: 1.5
| 운영 | 리슈빌강일 본사이트 수정 및 오픈 준비 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 리슈빌강일 오픈 팝업 3종 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 운영 | 리슈빌강일 티저사이트 수정사항 반영 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| 운영 | 포항 당첨 여부 확인 팝업 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 운영 | 용인 둔전역 카달로그 SB 제작 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 첨단, 봉담, 용인둔전역 PV/UV 수치 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
기타 | 기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항