## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 권호성 / 2020. 12. 28 ~ 2021. 1. 1
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 웹매거진 EBOOK영역 하드코딩 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 1
| 운영 | 업무 인수인계 |  | 중 | 100% | 화: 2; 수: 2
| 운영 | 관리자 로그인 관련 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
디에이치 | 운영
운영
힐스테이트 분양사이트 | 운영 | 용인둔전역 본사이트 오픈 관련 수정 및 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 2; 수: 2
| 운영 |  |  | 중 | 100%
| 운영 |  |  | 중 | 100%
| 운영 |  |  | 중 | 100%
| 운영 |  |  | 중 | 100%
기타 | 기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 |  | 12/28 휴가 |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
|  | 12/31 휴가 |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
|  | 신정 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항 |  | 그동안 감사했습니다.