## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
혁신사업팀 선우인하 / 2020. 12. 28 ~ 2020. 01. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 | SG Stats | 회원가입 페이지 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | 대시보드 디자인 협의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 월: 1.9
|  | 프로젝트 리뷰 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 1.2; 화: 1
|  | 알림 페이지 디자인 논의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | 최종 기획서 분량 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1.3
|  | 알림 페이지 컨펌 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | 프로젝트 - My Projects 컨펌 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 화: 1.5; 수: 2
|  | 사이트 이용 국가 관련 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 랜딩페이지 모션 컨펌 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
|  | 프로젝트 - Project Announcements 컨펌 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 프로젝트 잔여 페이지 컨펌 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 랜딩페이지 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
기타
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 신정 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항